（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市偃师区府店镇人民政府

承包人（全称）：安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2024年偃师区府店镇唐窑村道路提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称： 2024年偃师区府店镇唐窑村道路提升项目。

2.工程地点：府店镇唐窑村      。

3.工程立项批准文号：偃政采磋商-2025-131。

4.资金来源：财政资金      。

5.工程内容：本工程主要内容为建设出村道路1000米，路面宽6.5米，厚0.18米，C30砼路面。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本工程响应文件、补充文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等所列明的所有建设内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2025年11月20日 。

计划竣工日期：2026年1月8日。

工期总日历天数： 60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）  玖拾贰万伍仟元整   (¥  925000 元)；

其中：

2.合同价格形式：固定单价合同。（最终合同价款，以实际完成的工程量经审计确认的价格为准结算）

### 五、项目经理

承包人项目经理：陈妍妍。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于  2025  年 11 月18 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 府店镇人民政府办公室 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

### 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 组织机构代码：91410526782246055J 地址：滑县瓦岗寨乡瓦岗村(景区内) 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行：中国农业银行滑县支行 账号：16355201040005451 |

## 第二部分 通用合同条款

通用条款引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款内容。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、成交通知书、投标函及附录、专用合同条款及附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单、其它合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：河南大久工程管理有限公司；

资质类别和等级：甲级；

联系电话：67797566；

电子信箱：             ；

通信地址：偃师区城关镇华夏路40号。

1.1.2.5 设计人：

名    称：洛阳市公路规划勘察设计院有限公司；

资质类别和等级：公路行业（公路）专业甲级；

联系电话：19838003573；

电子信箱：718358356@qq.com；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招投标法》《建筑工程强制性标准条文》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量保修办法》以及地方性法规条例和行政性文件。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程量清单计价规范》建设工程施工质量统一验收标准等现行国家标准规定以及地方相关法律法规。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照本合同第一部分合同协议书第六条处理本合同处于最优先地位，合同履行中签订的补充或修改合同文书并入本合同。

#### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；

发包人向承包人提供图纸的内容：签章签字齐全正规有效的全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人应按照专用合同条款的约定提供应当有其编制的与工程施工有关的文件，开工前三天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案提交监理人，并由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的期限为：监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任；

承包人提供的文件的数量为：叁套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版、电子版；

发包人审批承包人文件的期限：接到纸质版7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

#### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人工程项目部；

承包人指定的接收人为：陈妍妍。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理项目部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

#### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人根据发包人和有关部门要求设定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：             承包人承担。

#### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 5%        。

### 2. 发包人

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  ；

身份证号：   ；

职    务：；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表甲方办理与该项目相关的一切手续和协调相关事宜。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：参照合同。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：/。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：参照合同。

承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格30日历天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：参照合同。

（10）承包人应履行的其他义务：参照合同。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：陈妍妍；

身份证号：411403198902266348；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：豫241212295197；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2025）1035211；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于26天,每天不少于8小时在施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：责令期限提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面通知，承包人违反上述约定的，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承担上述违约给发包人造成的一切损失。

#### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： / 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员擅自离开施工现场，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

#### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除发包人同意分包的工程外，承包人不得再分包。

主体结构、关键性工程的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。

其他关于分包的约定：承包人在选择专业分包单位时，发包人参与前期考察、招标及确认，发包人具有否决权。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

#### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，到竣工验收合格止，竣工验收合格后全部由发包人照管。

#### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   否  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限： / 。

### 4. 监理人

#### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

#### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：石宇鹏；

职    务：总监；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：13838830287；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 见通用条款                        ；

（2）       /                       ；

（3）      /                           。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。

关于工程奖项的约定： / 。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：加强安全生产教育和施工安全管理，以零事故、零伤亡为目标，若施工期间出现安全事故，责任由乙方承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人自行负责人员及设备、机械、车辆、料物的安全管理，对管理不当造成的损失自行承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在项目开工时制定完成。

合同当事人对文明施工的要求：  科学施工，文明施工，开展安全施工，文明施工教育施工人员的确保制度施工，规范操作施工设备几车辆                        。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  由施工方自行承担   。

### 7. 工期和进度

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：同通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  接到相关资料5日        。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

#### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内 。

#### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

#### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内。

#### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于国家政策停建或者缓建，致使施工无法正常进行以及由于政府及相关规定造成的工期延误。（2）经双方书面确认的工期延误。（3）由于不可抗力原因而影响工程施工；（4）非承包人原因导致工期延误的其他情形。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每逾期一天承担违约金500元（由于人力不可抗拒的自然因素除外） 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：直至竣工之日 。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

#### 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）强降雨、强降雪达到60mm以上的             ；

（2）非正常时间的霜冻、冰雹出现                ；

（3）6级以上大风持续8小时以上                 。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

### 8. 材料与设备

#### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 双方另行约定        。

#### 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：双方另行约定  。

#### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：双方另行约定。

### 9. 试验与检验

#### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

### 10. 变更

#### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1.发包人以书面形式提出的工程变更要求作为变更依据，通知设计、监理，承包人变更须经签字加盖公章后生效。2.承包人以书面形式提出的工程变更意见，经发包人、设计和监理签署确认意见并加盖公章后生效，3.因设计不完善、失误而引起的设计变更，由设计单位签发设计变更后生效。4、监理工程师指令错误造成的变更。

#### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:     工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的,按投标报价的综合单价计算。新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)执行，             。

#### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3日。

发包人审批承包人合理化建议的期限：3日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

### 11. 价格调整

#### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。

因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

#### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的50%  。

预付款支付期限： 合同签订进场后，由施工单位向承包方提出申请，发包方向财政部门申请拨付  。

预付款扣回的方式： 最终结算，一次性扣回  。

#### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计量规范计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：计量和付款周期一致。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 项目整体进度计量

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /   。

#### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1、合同签订后，成交供应商进场后，预付合同价的50%，施工期间，接工程进度付款，按照当月实际完成工程凉的90%拨付工程款，但最后支付此比例不高于合同全款70%，无决算工程支付证工程全部完工验收合格后，支付合同金额80%,经决算审计后，支付决算价的100%

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人完成。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：施工单位、监理单位、业主单位、主管部门监督意见并加盖公章 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人付款申请材料7日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人及施工单位付款申请材料7日内 。

（2）发包人支付进度款的期限：经审核付款材料齐全并符合要求7天内报上级主管部门审核无误后，由财政付款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：项目验收严格执行初验制度，由业主单位在项目完工后组织对项目进行初验，在初验和各大基础上报行业部门组织竣工验收，行业部门在业主单位提出申请15日完成验收。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在工程验收合格报告出具15个工作日内

#### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按设计要求  。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

### 14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格28天内，承包人向发包人递交竣工结算申请单及完整的结算资料，双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

竣工结算申请单应包括的内容：合同价格，已支付承包人的款项，应支付合同价款。

#### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到后14日内审完并签支付款书。

发包人完成竣工付款的期限：30日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

#### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后14个工作日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请，发包人审核后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：经发包人颁发最终结清证书后，7天内支付。

### 15. 缺陷责任期与保修

#### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按附件《工程质量保修书》执行。

#### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     否       。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：验收合格后1年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3日内。

### 16. 违约

#### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  施工外围环境差，因发包人原因造成的阻工或停工影响工

程进度导致严重工期延误   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 履行本合同专用条款  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行协商  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约:

(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的;

(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;

(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的;

(4)承包人违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;

(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的;

(6)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的;

(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的；

(9)未按照设计及施工合同约定的内容和标准施工、因承包人原因（乙方）原因导致工程停工或工期严重滞后、施工质量存在问题、不接受业主单位、监理单位、主管部门的质量进度监管、问题整改不到位或拒不整改。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 工期延误超过1天承担违约金500元；并承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，因承包人原因（乙方）施工质量出现问题且拒不整改，发包方有权解除合同并要求赔偿损失 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项【承包人违约的情形了第(7)目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

关于承包人违约解除合同的特别约定： 不按照设计及施工合同规定内容和标准施工、施工质量存在严重问题且不按要求整改、不接受业主单位、监理单位、主管部门的质量进度监管   。

### 17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无特殊约定  。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

### 18. 保险

#### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 由承包人承担  。

#### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 与施工有关的一切人员几设备，机械等保险均由施工方承担  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由施工单位按照相关规定办理，并且自行承担费用及后果  。

#### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 由施工单位按照相关规定办理并自行承担费用及后果  。

### 20. 争议解决

#### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

#### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。